## Hoja1
PRESUPUESTO PROYECTO FOCUZ STUDIO
SECCION | DETALLE | OBSERVACIONES | FRONT | BACK | TOTAL
Home | Menu | Menu fijo para desktop y hamburguesa para mobile (Parte superior). En todas las secciones | 4 |  | 4
Home | Portada | Imagen responsive + Titulo con tipeado automatico reproducible | 4 |  | 4
Home | Servicios | 4 modulos con tipo de servicio + Descripcion + Imagen responsive . Con animaciones. | 4 |  | 4
Home | Nosotros | 2 cards con los integrantes del equipo. Imagen + Descripcion personas + Links redes sociales | 3 |  | 3
Home | Contacto | Formulario de contacto con 7 campos + Modulo con informacion de contacto + Imagen Responsive | 4 | 1 | 5
Home | Footer | 3 modulos (Adress - Links Rapidos - Redes Socales) + Copyright en la parte inferior. En todas las secciones | 2 |  | 2
Planes | Portada | Imagen responsive + Titulo. Con animacion | 3 |  | 3
Planes | Paquetes | 3 cards de los paquetes ofrecidos con informacion detallada de servicios + Precio. Con animacion | 4 |  | 4
Nuestros Trabajos | Portada | Imagen responsive + Titulo. Con animacion | 2 |  | 2
Nuestros Trabajos | Carrousel | Carrousel con reproduccion automatica de nuestros clientes. Presentacion con logos de marca. | 3 |  | 3
Nuestros Trabajos | Galeria | Galeria de trabajos realizados. Con animacion. | 4 |  | 4
Configuracion | Servidor | Subida al servidor para visualizacion en la Web | 0 | 2 | 2
Configuracion | Mails | Configuracion de mails | 0 | 1 | 1
|  | Total | 37 | 4 | 41
|  | TOTAL HORAS DE TRABAJO | 41
|  | VALOR HORA DE TRABAJO USD | 4
|  | COTIZACION USD | 80
|  | TOTAL DESARROLLO WEB | 13120
|  | HOSTING ANNUAL | 3600
|  | DOMINIO PROPIO ANUAL (.COM.AR) | 800
ADICIONAL DISEÑO GRAFICO
ADICIONAL FOTOGRAFIA
ADICIONAL COMMUNITY MANAGER
|  | PRECIO TOTAL | 17520
|  | DESCUENTO 20% | 3504
|  | PRECIO FINAL | 14016
Tiempo estimado de entrega: 30/45 Dias Habiles a partir del pago de la seña.
Todos los trabajos se toman con 40% de seña, y el resto cuando se entrega el sitio terminado.
El mismo tendra un periodo de prueba de 30 dias corridos. Fuera de ese periodo se debera recotizar.
Se deben aceptar Terminos y Condiciones.
Financiacion hasta en 6 cuotas sin interes a cotizacion USD del dia.